УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ Починковского МУНИЦИПАЛЬНОГО района

# ПРИКАЗ

# 06.03.2012									                                № 85

- О введении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях

- Починковского муниципального района

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 года (ПР-2009 ВП-П44-4632), распоряжения Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 года (ВП-П-44-4632), на основании приказа управления образования администрации Починковского муниципального района от 16.02.2012 № 47«О подготовке к введению ОРКСЭ  в общеобразовательных учреждениях Починковского муниципального района  в 2012/2013 учебном году» в целях системного введения нового предмета в учебный план

- ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план мероприятий по вопросам организационно-методической подготовки к введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях Починковского муниципального района в 2012 году (Приложение 1).

- Ведущему специалисту управления образования администрации Починковского муниципального района Шемякиной Н.В. обеспечить руководство и контроль выполнения мероприятий по введению в 2012/2013 учебном году комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях Починковского муниципального района в установленные сроки.

- Руководителям образовательных учреждений:

  - Разработать и утвердить планы мероприятий по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательном учреждении.

  - Обеспечить пополнение  библиотечного фонда учебно-методическими материалами для введения курса «Основы религиозных культур и светской этики» в соответствии с выбором модулей.

  - Создать на сайте  страницу «ОРКСЭ» для оперативного размещения информации по актуальным вопросам введения курса «Основы религиозных культур и светской этики».

- Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник                                                                                                       А.Ю.Ярмарков

С приказом ознакомлены:

Ведущий специалист

управления образования ______________ Н.В.Шемякина

Директор РИДК _____________________ И.И.Баранова

Методист РИДК _____________________ Н.Н. Бутко

Методист РИДК _____________________ И.А.Квашенникова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу управления образования

администрации Починковского

муниципального района

от 06.03.2012 № 85

План мероприятий по вопросам организационно-методической подготовки к  введению в 2012/2013 учебном году комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»

в общеобразовательных учреждениях

Починковского муниципального  района

| № п/п | Направления деятельности | Мероприятия | - Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовое обеспечение | Разработка нормативно-правовых актов по введению курса ОРКСЭ на муниципальном уровне (подготовка приказов) | март-май 2012 | Шемякина Н.В. – ведущий специалист управления образования |
|  |  | Обеспечение методическое, консультационное и информационное сопровождение введения комплексного учебного курса ОРКСЭ | в течение 2012/2013 учебного года | Шемякина Н.В. – ведущий специалист управления образования, Баранова И.И. – директор РИДК |
|  |  | Создание комплекса необходимых условий для эффективной реализации комплексного учебного курса ОРКСЭ включающий: - -нормативно-правовое обеспечение; - -организационно-управленческое; - -организационно-педагогическое; - -учебно-методическое, методическое обеспечение; - информационное сопровождение. | В течение года | Шемякина Н.В. – ведущий специалист управления образования, Баранова И.И. – директор РИДК, руководители общеобразовательных учреждений |
|  |  | Формирование во всех общеобразовательных учреждениях внутришкольные нормативно-правовые базы (локальные акты) по обеспечению введения комплексного учебного курса ОРКСЭ | март -сентябрь 2012 | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Создание организационно-управленческих условий | Изучение материалов о введении курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее ОКРСЭ), назначении муниципальных тьютеров | - январь - 2012 | Шемякина Н.В.- ведущий специалист управления образования, Баранова И.И. – директор РИДК |
|  |  | Предоставление информации в министерство образования Нижегородской области по введению комплексного учебного курса ОКРСЭ | - март 2012 | Баранова И.И. – директор РИДК |
|  |  | Организационно-разъяснительные мероприятия среди родителей (законных представителей) обучающихся по выбору для обязательного изучения одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ | февраль-март 2012 | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  |  | Проведение родительских собраний по вопросам обязательного изучения одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ | февраль-март 2012 | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  |  | Проведение мониторинга с родителями и обучающимися 3-х классов (2011/2012 учебный год) по обязательному выбору для изучения одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ | до 5 марта 2012 | Руководители общеобразовательных учреждений |
|  |  | - Проведение мониторинга по оценке готовности муниципальных образовательных учреждений к введению комплексного учебного курса ОРКСЭ в 2012 году | апрель - май 2012 | Баранова И.И. – директор РИДК, руководители общеобразовательных учреждений |
|  |  | - Организация консультирования по вопросам введения комплексного учебного курса ОРКСЭ | в течение 2012/2013 учебного года | Баранова И.И. – директор РИДК |
|  | Создание организационно-педагогических условий | - Проведение совещания для руководителей общеобразовательных учреждений района по вопросу введения комплексного учебного курса ОРКСЭ в общеобразовательных учреждениях Починковского муниципального района с 2012 года | март 2012 | Шемякина Н.В. - ведущий специалист управления образования |
|  |  | Прохождение муниципальными тьютерами курсовой подготовки по организации введения курса ОКРСЭ | - март – апрель 2012 | Баранова И.И. – директор РИДК |
|  |  | Формирование заявки по повышению квалификации педагогических работников, принимающих участие в введении комплексного учебного курса ОРКСЭ в 4-х классах по каждому выбранному модулю | март –апрель 2012 | Баранова И.И. – директор РИДК, руководители общеобразовательных учреждений |
|  |  | Создание банка данных об учителях комплексного учебного курса ОРКСЭ | в течение 2012 года | Баранова И.И. – директор РИДК |
|  |  | Прохождение курсовой подготовки педагогами по организации введения курса ОКРСЭ | - апрель-май 2012 | Баранова И.И. – директор РИДК |
|  | Методическое, учебно-методическое обеспечение | Формирование заявки, заказа на приобретение учебников по комплексному учебному курсу ОРКСЭ (по каждому модулю) | март 2012 | Квашенникова И.А. – методист РИДК, руководители общеобразовательных учреждений |
|  |  | Формирование методической базы по каждому выбранному модулю комплексного учебного курса ОРКСЭ | март 2012 | Квашенникова И.А. – методист РИДК, руководители общеобразовательных учреждений |
|  |  | Внесение изменений в учебные планы общеобразовательных учреждений для 4-х классов | август –сентябрь 2012 | Шемякина Н.В. – ведущий специалист управления образования, руководители общеобразовательных учреждений |
|  | Информационное сопровождение | Размещение информационного материала о введении комплексного учебного курса ОРКСЭ на школьных сайтах | апрель-май 2012 | Баранова И.И. – директор РИДК, руководители общеобразовательных учреждений |
|  |  | Размещение информации о введении комплексного учебного курса ОРКСЭ в СМИ | 2011-2012, 2012-2013 учебные годы | Бутко Н.Н.- методист РИДК, руководители общеобразовательных учреждений |