УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

15.02.2018                                                                                                               № 56

О реализации областного проекта

«Всей семьей в будущее» в образовательных организациях

Починковского муниципального района

В целях реализации областного проекта "Всей семьей в будущее" в образовательных организациях Починковского муниципального района (приказ управления образования от 18.01.2018 №17/1 с изменениями, утвержденными приказом от 15.02.2018 №55)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые состав рабочей группы по реализации областного проекта "Всей семьей в будущее" в образовательных организациях Починковского муниципального района (далее - Проект) и план работы по его реализации.

2. Руководителям образовательных организаций организовать реализацию Проекта в образовательных организациях в 2018 году.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления образования Улитину Ольгу Борисовну.

Начальник                                                                                       И.А.Жирова

УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования

администрации Починковского

муниципального района

от 15.02.2018 №56

Состав рабочей группы по реализации областного проекта

«Всей семьей в будущее!»

в образовательных организациях

Починковского муниципального района

1. Улитина О.Б. – заместитель начальника управления образования администрации Починковского муниципального района;

2. Команова М.А. – ведущий специалист управления образования администрации Починковского муниципального района;

3. Бацина Е.А. – директор РИДК управления образования администрации Починковского муниципального района;

4. Бутко Н.Н. – методист РИДК управления образования администрации Починковского муниципального района;

5. Пушкина Т.Е. - методист РИДК управления образования администрации Починковского муниципального района;

6. Росляев А.Н. –  главный специалист по информационным технологиям РИДК управления образования администрации Починковского муниципального района;

7. Гурьянова Е.В. – директор МБОУ ДО «Починковский ЦДО»;

8. Губанова Т.Н. – директор МБОУ ДО Починковской ДЮСШ.

УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования

администрации Починковского

муниципального района

от 15.02.2018 №56

План работы по реализации областного проекта «Всей семьей в будущее» в образовательных организациях

Починковского муниципального района

| № п/п | Содержание работы | Срок реализации | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование работы рабочей группы по реализации Проекта | 14.02.2018 | Улитина О.Б. Команова М.А. |
| 2. | Формирование школьных вопросов общеобразовательных организаций | до 20.02.2018 | Бацина Е.А. Команова М.А. |
| 3. | Проведение еженедельных оперативных совещаний с рабочей группой по реализации Проекта | В течение всего периода | Улитина О.Б. Команова М.А. |
| 4. | Подготовка локальных актов о реализации Проекта: Подготовка приказа управления образования администрации Починковского муниципального района о проведении школьного опроса и реализации тематических мероприятий Проекта. Подготовка приказа общеобразовательных организаций о проведении школьного опроса и реализации тематических мероприятий Проекта. | 15.02.2018 до 19.02.2018 | Команова М.А. Руководители ОО |
| 5. | Получение афиш, опросных листов, сувенирной продукции | до 21.02.2018 | Команова М.А. |
| 6. | Размещение афиш: -в общеобразовательных организациях; -медицинских учреждениях; -администрации района; -учреждений культуры; -физкультурно-оздоровительных комплексах | 22.02.20 Г8 | Команова М.А. Руководители ОО |
| 7. | Получение опросных листов, сувенирной продукции | 1-5.03.2018 | Улитина О.Б. Команова М.А. |
| 8. | Проведение рабочих совещаний рабочей группой и руководителями общеобразовательных организаций | 16.02.2018 21.02.2018 | Улитина О.Б. Команова М.А. Бацина Е.А. |
| 9. | Контроль за реализацией проекта в образовательных организациях: 16.02.2018 - по вопросу разработки и утверждению нормативных локальных актов по реализации Проекта, организации и подготовки тематических мероприятий, создания волонтерских отрядов по оказанию помощи в реализации Проекта; 26.02.2018 - по вопросу размещения наглядной информации по реализации Проекта, оповещения родителей по реализации Проекта; 09.03.2018 - по вопросу подготовки помещений для проведения школьного опроса и тематических мероприятий по реализации Проекта. | 20.02.2018 26.02.201 8 09.03.2018 | Улитина О.Б. Команова М.А. |
| 10. | Организация информационной работы с родителями о проведении и об участии в школьном опросе: -проведение родительских собраний; -размещение информации в социальных сообществах, в том числе групп классных руководителей общеобразовательных организаций; -размещение информации в школьных СМИ. | 1-10.03.2018 26.02-10.03.2018 26.02-10.03.2018 | Руководители ОО |
| 11. | Еженедельный мониторинг проведения и освещения тематических мероприятий в общеобразовательных организациях в рамках реализации Проекта: -в части размещения информации на официальных сайтах образовательных организаций, школьных СМИ, в том числе в социальных сообществах; - в части размещения пост-релизов на официальных страницах социальных сообществ. | 19.02- 19.03.2018 | Пушкина Т.Е. Росляев А.Н. Руководители ОО |
| 12. | Информационное сопровождение реализации Проекта |  |  |
|  | 12.1 Освещение старта реализации Проекта в районной газете «На земле починковской» | 20 -22.02.2018 | Бутко Н.Н. Команова М.А. |
|  | 12.2. Составление списка референтных лиц по освещению Проекта в СМИ на школьном, муниципальном уровнях | 20.-22.02.2018 | Улитина О.Б. Команова М.А. Бутко Н.Н. |
|  | 12.3.Информационное освещение Проекта на официальных страницах сайтов; социальных сообществ общеобразовательных организаций, образовательных организаций дополнительного образования, средств массовой информации. | 22.02.- 26.02.2018 | Команова М.А. Росляев А.Н. Руководители ОО |
|  | 12.4. Информационное освещение Проекта на официальных ресурсах управления образования администрации Починковского муниципального района, в районной газете «На земле починковской» | 22.02-18.03.2018 | Улитина О.Б. Команова М.А. Бацина Е.А. Росляев А.Н. |
|  | 12.5. Мониторинг информационного освещения Проекта в социальных сообществах, сайтах образовательных организаций. | 22.02 - 18.03.2018 | Росляев А.Н. |
| 13. | Формирование рабочих групп по проведению школьного опроса и обработке результатов | 1.-5.03.2018 | Бацина Е.А. Гурьянова Е.В. Руководители ОО |
| 14. | Мониторинг подготовки помещений общеобразовательных организаций для проведения школьного опроса | 1-10.03.2018 | Улитина О.Б. Бацина Е.А. |
| 15. | Координация проведения финальных мероприятий Проекта, школьного опроса. | 18.03.2018 | Команова М.А. Бацина Е.А. |
| 16. | Подведение итогов по реализации Проекта, школьного опроса | 19-30.03.2018 | Улитина О.Б. Команова М.А. Бацина Е.А. Гурьянова Е.В. |