УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ Починковского МУНИЦИПАЛЬНОГО района

# ПРИКАЗ

# 08.04.2010									                	               № 107

### Об утверждении плана мероприятий по внедрению

### Федерального государственного образовательного стандарта

### начального общего образования

### На основании приказа министерства образования Нижегородской области от 11.02.2010 №119 «Об утверждении плана мероприятий по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий по внедрению Федерального государственного стандарта начального общего образования.

- Специалистам управления образования и методистам РИДК обеспечить своевременное выполнение плана.

- Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника И.А.Жирову.

Начальник                                                                                                              А.Ю.Ярмарков

УТВЕРЖДЁН

приказом управления образования администрации

Починковского муниципального района

от 08.04.2010 №107

План мероприятий

по внедрению Федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования

| Направление деятельности | Содержание | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-методическое | Проведение совещания с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе по переходу на ФГОС в начальной школе | Май 2010 | Архипова И.А. |
|  | Организационно-методические семинары с учителями начальной школы по переходу на ФГОС | Май 2010 | Архипова И.А. |
|  | Информационное обеспечение внедрения федерального государственного стандарта начального общего образования | 2010-2013 | Архипова И.А. |
|  | Рекомендации к новому базисному учебному плану: -УМК; -методические рекомендации по внедрению новых технологий; - использование внеурочного времени | 2010-2011 | Архипова И.А. Шемякина Н.В. |
|  | Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для обучающихся начальной школы | 2011-2013 | Архипова И.А. Бутко Н.Н. |
|  | Совещание руководителей образовательных учреждений «О готовности системы образования района к введению ФГОС начального общего образования» | Май-июнь 2011 | Шемякина Н.В. |
| Образовательное | Организация квалификационных курсов для учителей начальных классов, с учетом требований ФГОС | 2010-2013 | РИДК |
|  | Обучающие семинары с учителями начальной школы по проблемам «Реализация ФГОС начального общего образования в образовательных учреждениях Починковского района | 2010-2013 | РИДК |