УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ Починковского МУНИЦИПАЛЬНОГО района

# ПРИКАЗ

# 27.10.2010									                	               № 332

О внесении изменений в приказ

от 08.04.2010 № 107

На основании решения Координационного совета при министерстве образования Нижегородской области по вопросам организации введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования от 9 сентября 2010 года, письма министерства образования Нижегородской области от 14.10.2010 № 316-01-52-3958 «Об организации работы по переходу на федеральные государственные образовательные стандарты общего образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Внести изменения в приказ от 11.02.2010 № 119, изложив план мероприятий по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о.начальника                                                                                                         И.А.Жирова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу управления образования администрации

Починковского муниципального района

от 27.10.2010 № 332

План мероприятий

по обеспечению внедрения федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования (далее – ФГОС НОО)

в общеобразовательных учреждениях Починковского муниципального района

| Направление | 1. Нормативное обеспечение внедрения ФГОС НОО |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
|  | 1.1. Издание приказа управления образования об утверждении плана внедрения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Починковского муниципального района | Апрель 2010 | Н.В.Шемякина |
|  | 1.2. Издание приказа управления образования о создании рабочей группы по переходу на ФГОС НОО | Октябрь 2010 | Н.В.Шемякина |
| 2. Финансово-экономическое обеспечение внедрения ФГОС НОО |  |  |  |
|  | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
|  | 2.1. Внедрение методических рекомендаций, обеспечивающих введение ФГОС: - об использовании методики формирования расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования на основе принципа нормативного подушевого финансирования; - об использовании методики формирования системы оплаты и стимулирования труда в образовательных учреждениях на основе отраслевой системы оплаты труда. | Май 2011 | Е.П.Погодина |
| 3. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС |  |  |  |
|  | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
|  | 3.1. Информирование подведомственных муниципальных образовательных учреждений о разработанных федеральных требованиях к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Февраль 2011 | И.И.Баранова, Н.В.Шемякина |
|  | 3.2. Доведение разработанных федеральных методических рекомендаций по организации и материально-техническому оснащению внеурочной деятельности до образовательных учреждений Починковского муниципального района | Март 2011 | И.И.Баранова, Н.В.Шемякина |
|  | 3.3. Мониторинг по выполнению требований к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Январь 2011– сентябрь 2015 | И.И.Баранова, Н.В.Шемякина |
| 4. Организационное сопровождение внедрения ФГОС НОО |  |  |  |
|  | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
|  | 4.1. Проведение совещания руководителей образовательных учреждений "Итоги реализации регионального базисного учебного плана за 2005-2010 годы" | Ноябрь 2010 | Н.В.Шемякина |
|  | 4.2. Участие в Форуме "Внедрение ФГОС НОО" для педагогов начального образования через деятельность сетевого сообщества "Нижегородские учителя начальных классов – за взаимодействие" | 2010-2011 | И.А.Архипова |
| 5. Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС НОО |  |  |  |
|  | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
|  | 5.1. Организационно-методический семинар по проведению итоговой аттестации выпускников начальных классов общеобразовательных учреждений Починковского района | Октябрь 2011 | И.А.Архипова |
|  | 5.2.Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для учащихся начальных классов | В течение реализации проекта | РИДК |
|  | 5.3. Апробация программ внеурочной деятельности | Сентябрь 2011 | РИДК, ОУ |
|  | 5.4. Информирование подведомственных муниципальных образовательных учреждений о методических рекомендациях: - по разработке основной образовательной программы начального общего образования в части учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей; - по проведению мониторинга готовности ОУ внедрения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области; - по введению ФГОС на ступени начального образования. | Май 2011 | Н.В.Шемякина |
| 6. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС НОО |  |  |  |
|  | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
|  | 6.1. Участие в прохождение квалификационных курсов для учителей, работающих в начальных классах "Теория и методика преподавания в начальной школе" (на основе ФГОС НОО) | В течение реализации проекта | И.И.Баранова, И.А.Архипова |
|  | 6.2. Участие в проведение модуля в рамках накопительной системы повышения квалификации для тьюторов (методистов и заместителей директоров, курирующих начальные классы, председателей РМО, учителей высшей категории) "Реализация ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области | Июнь-июль 2010, 2011-2013 | И.И.Баранова, И.А.Архипова |
|  | 6.3. Участие в обучающих семинарах для руководителей ММС | В течение реализации проекта | И.И.Баранова |
| 7. Информационное обеспечение внедрения ФГОС НОО |  |  |  |
|  | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
|  | 7.1. Организация и реализация различных форм информационного взаимодействия всех участников реализации ФГОС | В течение реализации проекта | Н.В.Шемякина И.И.Баранова |
|  | 7.2. Широкое информирование общественности через средства массовой информации (публикации и др.) о процессе внедрения ФГОС в общеобразовательные учреждения Починковского муниципального района | В течение реализации проекта | Н.В.Шемякина И.И.Баранова |