Муниципальное образовательное учреждение

Пеля-Хованская средняя общеобразовательная школа

# ПРИКАЗ

03.09.2010                                                                                                              № 120

# Об утверждении программы  повышения квалификации и профессионального мастерства

В целях повышения квалификации учителей начальных классов и  членов администрации школы, участвующих  во  введении ФГОС НОО в 2010- 2011 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ

- Утвердить программу  повышения квалификации и профессионального мастерства (Приложение).

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы                                                                                                     А.Н.Каргин

С приказом ознакомлены

Приложение к приказу

№120 от 03.2010 года

Программа повышения квалификации и профессионального мастерства по вопросам ФГОС на 2010-2012 годы.

| № п\п | Ф.И.О., должность | Название курсов | Год повышения квалификации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Борисова Н.В.- учитель начальных классов | «Теория и методика преподавания в начальной школе в условиях ФГОС». | Сентябрь 2010г. |
| 2. | Ефремова Н.А. -учитель начальных классов | «Теория и методика преподавания в начальной школе в условиях ФГОС». | Сентябрь 2010г |
| 3. | Курганова В.А. – заместитель директора по учебной работе | «Организация работы школьной администрации по внедрению ФГОС». | Февраль 2011 г. |
| 4. | Ванечкина Е.Ю.- учитель начальных классов | Курсы повышения квалификации по вопросам ФГОС. | В течение 2011- 2012г.г. |
| 5. | Курганова Г.Д.- учитель начальных классов | Курсы повышения квалификации по вопросам ФГОС. | В течение 2011- 2012г.г. |

Муниципальное образовательное учреждение

Пеля-Хованская средняя общеобразовательная школа

ПРИКАЗ

14.09.2010                                                                                                                           № 125

О введении ФГОС начального общего образования в школе

В целях обеспечения поэтапного введения Федеральных государственных стандартов начального общего образования (далее ФГОС начального общего образования), утвержденных приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 года № 373 (зарегистрирован Минюстом России 22.10.2009 год № 15785) с сентября 2010-2011 учебного года, согласно критериям, определенным Минобрнауки России для введения ФГОС начального общего образования и приказа управления образования администрации Починковского муниципального  района от 19.10.2010 года № 323 «О введении ФГОС начального общего образования в образовательных учреждениях района»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести ФГОС  в 1 классе с 01сентября 2011 года.

2. До 10.02.2011 года сформировать рабочую группу по организации введения ФГОС.

3. Координатором по вопросам методического обеспечения ФГОС начального общего образования назначить заместителя директора по учебной работе Курганову Валентину Алексеевну.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор                                                                                                                    А.Н.Каргин

С приказом ознакомлены

Муниципальное образовательное учреждение

Пеля-Хованская средняя общеобразовательная школа

# ПРИКАЗ

06.12.2010                                                                                                                           № 173

О разработке образовательной программы для начальной школы в  связи с  введением

ФГОС

В целях обеспечения эффективного введения ФГОС НОО и  разработки образовательной программы для начальной школы на 2010-2011 учебный год в соответствии с  ФГОС нового поколения

# ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Поручить рабочей группе по введению ФГОС разработку образовательной программы на 2010-2011 учебный год для начальной школы в соответствии с полученными заданиями в срок до15 июня  2011 года.

2. Заседание рабочей группы по утверждению ООП НОО провести в срок до 27.06.2011года.

3. Контроль исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы                                                                                                       А.Н.Каргин

С  приказом ознакомлены:

Муниципальное образовательное учреждение

Пеля-Хованская средняя общеобразовательная школа

# ПРИКАЗ

05.02.2011                                                                                                                          № 13

О создании рабочей группы по введению ФГОС в школе

В связи с тем, что с  01 сентября 2011 года школа переходит на ФГОС и на основании приказа по школе от 14.09.2010 года № 125 «О введении ФГОС начального общего образования в школе»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по введению ФГОС в следующем составе:

- Курганова Валентина Алексеевна - заместитель директора по учебной работе;

- Курганова Галина Дмитриевна  - руководитель МО начальных классов;

- Борисова Наталья Вениаминовна- заместитель директора по воспитательной работе;

- Ванечкина Екатерина Юрьевна – учитель начальных классов;

2.  Рабочей группе разработать до 10.02.2011 года план перехода на ФГОС.

3. Рабочей группе разработать программу введения ФГОС. Участвовать в изменениях и дополнения образовательной системы школы в связи с введением ФГОС в 2011-2012 учебном году.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы                                                                                                       А.Н.Каргин

С приказом ознакомлены

Муниципальное образовательное учреждение

Пеля-Хованская средняя общеобразовательная школа

ПРИКАЗ

11.02.2011                                                                                                                            № 14

Об утверждении плана перехода школы на ФГОС

В целях обеспечения эффективного введения ФГОС нового поколения на начальной ступени общеобразовательного учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить план перехода школы на ФГОС нового поколения на начальной ступени (Приложение).

2.Дальнейшую работу проводить в соответствии с планом перехода на ФГОС.

Директор                                                                                                                    А.Н.Каргин

С приказом ознакомлены

Приложение

к приказу  №  14 от   11.02.2011года

| Направление мероприятия | Мероприятия | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО | Педагогический совет, посвященный введению ФГОС НОО второго поколения. | Директор школы | Сентябрь 2010 |
|  | Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования образования. | Директор школы | Февраль 2011 |
|  | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС начального общего образования. | Директор школы | Февраль 2011 |
|  | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. | Совет | Сентябрь 2010 |
|  | Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС в школе. | Зам. директора по УР | Февраль 2011 |
|  | Внесение изменений в нормативную базу деятельности общеобразовательного учреждения. | Директор школы | 2010 – 2011гг. |
|  | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальных классов. | Директор школы Зам.директора по УР | в течение года |
|  | Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС. | Директор школы | в течение года |
|  | Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования школы. | Директор школы Зам.директора по УР | Февраль-март 2011г |
|  | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | Директор школы Зам.директора по УР | июнь 2011 |
|  | Разработка и утверждение программы воспитания и социализации образовательного учреждения. | Директор школы Зам.директора по ВР | Август 2011г. |
|  | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения. | Зам.директора по ВР, директор школы | Сентябрь-октябрь 2011 года |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ учителей, работающих в 1 классах | Курганова Г.Д. Борисова Н.В. Директор школы | Июнь 2011 года |
|  | Реализация региональных методических рекомендаций по духовно-нравственному развитию младших школьников в условиях введения ФГОС. | Курганова В.А. | в течение года |
|  | Мониторинг введения ФГОС начального общего образования. | Ванечкина Е.Ю. | в течение года |
|  | Организация отчетности по введению ФГОС. | Директор школы | В течение года |
|  | Разработка программы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни | Зам. директора по ВР | Март 2011 года |
|  | Разработка программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся | Зам. директора по ВР | Март 2011 года |
|  | Разработка программы формирования универсальных учебных действий | заместители директора по УВР | Март 2011 года |
| Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО | Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС начального общего образования. | Директор школы | август |
|  | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей начальных классов, участвующих в введении ФГОС в 2010-2011 учебном году: | Директор школы | Сентябрь 2010года. |
|  | Заседание МО начальных классов « Введение ФГОС начального общего образования: первый опыт, проблемы и перспективы» | Зам директора по УР | Январь 2011 |
|  | Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях по введению ФГОС начального общего образования | Директор школы | В течение года |
| Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО | Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС | Директор школы | В течение года |
|  | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Директор школы завхоз | В течение года |
|  | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. | Директор школы библиотекарь | В течение года |
|  | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС НОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Зам.директора по УР Латаев В.Д. - учитель информатики | в течение года |
| Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО | Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС НОО. | Директор школы | Апрель 2011года |
|  | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС общего образования второго поколения в начальной школе. | Директор школы Латаев В.Д.-учитель информатики | в течение года |
|  | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО). | Директор школы | Август 2011года |
|  | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода начальной школы на новые ФГОС | Директор школы | В течение года |

Муниципальное образовательное учреждение

Пеля-Хованская средняя общеобразовательная школа

# ПРИКАЗ

14.02.2011                                                                                                                            № 16

Об утверждении

Положения о рабочей группе по введению ФГОС начального общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить положение о рабочей группе по введению ФГОС начального общего образования

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы:                                                                                                     А.Н.Каргин

С приказом ознакомлены

Муниципальное образовательное учреждение

Пеля-Хованская средняя общеобразовательная школа

ПРИКАЗ

04.03.2011                                                                                                                            № 24

О введении изменений в должностные инструкции

В целях обеспечения эффективного введения обучения на начальной ступени в соответствии с ФГОС нового поколения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Внести изменения в должностную инструкцию учителя начальных классов во время реализации перехода на обучение в соответствии с ФГОС нового поколения на начальной ступени.

2.Ознакомить с новой должностной инструкцией учителя начальных классов всех учителей начальных классов школы.

3.Внести изменения в  должностную инструкцию заместителя директора по учебной работе образовательного учреждения на период реализации перехода на обучение в соответствии с ФГОС нового поколения на начальной ступени.

4. Курганову  В.А. – заместителя директора по учебной работе школы ознакомить с новой должностной инструкцией заместителя директора по учебной работе.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор                                                                                                                    А.Н.Каргин

С приказом ознакомлены